## KH Wind Actual
Out of 57.2 MW (11 WTGs), 7 WTG TR Done in Nov-25, but COD in Dec-25
[7 empty] | Forecast | Actual
FY 2025-26 ¦ Khavda Wind Projects Monthly Commissioning Plan (MWac) | [16 empty] | Date: 30-Dec-25
Sl. | Project | SPV | Category | Capacity (MW) | WTG Nos. | PSS No. | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01
1 | AGEL Merchant (Wind) | AGE24L | Merchant | 52 | 10 | PSS-04 | 2025-04-01: 52
2 | Hybrid Cement (Wind) | ACL | Group | 57.2 | 11 | PSS-04 | 2025-05-01: 26; 2025-06-01: 31.2
3 | AGEL Merchant (Wind) | AHEJ5L | Merchant | 62.4 | 12 | PSS-04 | 2025-04-01: 52; 2025-06-01: 10.4
4 | AGEL Hybrid Merchant (Wind) | AGE26BL | Merchant | 156 | 30 | PSS-10 | 2025-06-01: 119.6; 2025-07-01: 26; 2026-02-01: 10.4
5 | AGEL Merchant (Wind) | AHEJ5L | Merchant | 67.6 | 13 | PSS-08 | 2025-09-01: 31.2; 2025-11-01: 31.2; 2026-01-01: 5.2
6 | AGEL Merchant (Wind) | ARE41L | Merchant | 130 | 25 | PSS-08 | 2025-08-01: 124.8; 2025-11-01: 5.2
7 | Google Hybrid (Wind) | ARE3L | Merchant | 15.6 | 3 | PSS-08 | 2025-07-01: 15.6
8 | Google Hybrid (Wind) | ARE3L | Merchant | 26 | 5 | PSS-08 | 2025-07-01: 26
9 | AGEL Hybrid Merchant (Wind) | ASEJ6PL | Merchant | 62.4 | 12 | PSS-08 | 2026-01-01: 31.2; 2026-02-01: 20.8; 2026-03-01: 10.4
10 | SECI H-3 (Wind) | AHEJ5L | PPA | 202.8 | 39 | PSS-05 | 2025-10-01: 78; 2025-11-01: 46.8; 2025-12-01: 57.2; 2026-03-01: 20.8
11a | AGEL Merchant (Wind) | AGE25CL | Merchant | 156 | 30 | PSS-11 | 2026-01-01: 78; 2026-02-01: 62.4; 2026-03-01: 15.6
12a | AGEL Merchant (Wind) | AGE26AL | Merchant | 140.4 | 27 | PSS-12 | 2026-02-01: 78; 2026-03-01: 62.4 | x`
| Total - MW |  |  | 1128.4 |  |  | 104 | 26 | 161.2 | 67.6 | 124.8 | 31.2 | 78 | 83.2 | 57.2 | 114.4 | 171.6 | 109.2
[7 empty] | 291.2 |  |  | 223.6 |  |  | 218.4 |  |  | 395.2
| Total - WTG |  |  |  | 217 |  | 20 | 5 | 31 | 13 | 24 | 6 | 15 | 16 | 11 | 22 | 33 | 21
[7 empty] | 56 |  |  | 43 |  |  | 42 |  |  | 76
Additional for internal
11b | AGEL Merchant (Wind) | AGE25CL | Merchant | 98.8 | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 15.6 | 72.8
|  |  |  | 31.2 | 6 | PSS-11 | 2026-01-01: 10.4; 2026-02-01: 15.6; 2026-03-01: 5.2
|  |  |  | 67.6 | 13 | PSS-14 | 2026-03-01: 67.6
12b | AGEL Merchant (Wind) | AGE26AL | Merchant | 312 | 60 | PSS-14 | 2026-01-01: 36.4; 2026-02-01: 135.2; 2026-03-01: 140.4
13 | AGEL Merchant | AGE25BL | Merchant | 10.4 | 2 | PSS-09 | 2026-01-01: 10.4
| Total (for Internal) |  |  | 520 | 81 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 150.8 | 213.2
| Total - MW |  |  | 1648.4 | 81 | 0 | 104 | 26 | 161.2 | 67.6 | 124.8 | 31.2 | 78 | 83.2 | 57.2 | 171.6 | 322.4 | 322.4
[8 empty] | Mwac | WTG
[7 empty] | Budget Plan | 1128 | 217
[7 empty] | Internal Plan | 1549.6 | 298
[7 empty] | Actual YTD Dec-25 | 733.2 | 141
[7 empty] | Balance Budget | 394.8 | 76
[7 empty] | Balance Internal | 816.4 | 157